## Planilha1
PRODUCT BACKLOG - PHOENIX EYE (GRUPO 2)
Nº | Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade
RF1 | Criação do script no Banco de Dados | Criar o script das tabelas no banco de dados e realizar as configurações iniciais. | Essencial | 8 | M
RF2 | Página de Login | Página, possuindo os campos de email e senha para o usuário poder fazer login no sistema. | Essencial | 5 | P
RF3 | Verificação de login | Verificar se o login inserido pelo cliente existe e se está correto de acordo com o registro no banco de dados. | Essencial | 5 | P
RF4 | Página de Cadastro | Cadastrar o usuário em nossos registros do banco de dados. | Essencial | 8 | M
RF5 | Verificação de cadastro | Verificar se o cadastro está com todos os campos condizentes com o requisitado pelo sistema, sendo verificado nos inputs se o campo está de acordo (Ex. Se o email colocado tem @ e se a senha terá Um carácter maiúsculo e um especial). | Essencial | 13 | G
RF6 | Pagina Home | Desenvolvimento da página Home. Nela mostrará o próximo jogo e as ultimas notícias. | Essencial | 3 | PP
RF7 | Página perfil | Desenvolver página de perfil que mostrará o e-mail e o nome do usuário. | Essencial | 5 | P
RF8 | Deletar conta | Na tela de perfil, terá como selecionar se o usuário quer excluir sua conta.Se confimar que sim aparecerá um pop-up | Importante | 3 | PP
RF9 | Atualizar perfil | Na tela de perfil, terá como o usuário modificar os dados do seu perfil. | Desejável | 8 | M
RF10 | Página Favoritos | Desenvolvimento da página Favoritos.Nela terá uma lista e uma dashboard das camisas favoritas do usuário. | Essencial | 21 | GG
RF11 | Dashboard Favoritos | Desenvolvimento e design da dashboard da página favoritos com Gráficos com atualização em tempo real conforme a captura de dados. | Essencial | 21 | GG
RF12 | Listagem camisas favoritas | Na tela favoritos será listado,todas as camisas favoritadas. | Essencial | 8 | M
RF13 | Pagina de Historia | Desenvolvimento da página Historia.Nela terá uma história do clube | Importante | 3 | PP
RF14 | Pagina Décadas | Desenvolvimento da página Décadas.Onde terá cards com títulos e idolos de cada decáda do clube. | Essencial | 13 | G
RF15 | Listagem de Títulos | Na tela décadas,será listado todos os títulos do clube divididos por décadas. | Essencial | 8 | M
RF16 | Listagem de ídolos | Na tela décadas,será listado todos os ídolos do clube divididos por décadas. | Essencial | 8 | M
RF17 | Filtro de décadas | Na tela décadas,terá uma barra de pesquisa que fará aparecer apenas os títulos ou ídolos e também dividirá os anos. | Essencial | 21 | GG
RF18 | Página Título | Desenvolvimento da pagina que ao clicar em um título na página favoritos aparecerá detalhes espeficos do título. | Desejável | 8 | M
RF19 | Página ídolos | Desenvolvimento da pagina que ao clicar em um ídolo na pagína títulos aparecerá detalhes espeficos do ídolo. | Desejável | 8 | M
RF20 | Página Camisas | Desenvolvimento da página Camisas.Nela terá uma diversidade de camisas do clube | Essencial | 13 | G
RF21 | Listagem de Camisas | Na tela camisas,será listadas as camisas do clube. | Essencial | 8 | M
RF22 | Favoritar camisas | Na tela camisas será possível favoritar as camisas que o usuário mais gostar. | Essencial | 13 | G
RF23 | Filtro de camisas | Na tela camisas,terá uma barra de pesquisa que fará aparecer apenas as camisas de anos especificos. | Essencial | 8 | M
RF24 | Listar camisas mais compradas | Na tela camisas,será listado as 10 camisas mais compradas. | Desejável | 13 | G
RF25 | Pagina Quiz | Desenvolvimento da página Quiz.Nela terá uma dashboard das estatísticas do desempenho do usuário no quiz. | Essencial | 5 | P
RF26 | Dashboard Quiz | Desenvolvimento e design da dashboard da página quiz com Gráficos com atualização em tempo real conforme a captura de dados. | Essencial | 21 | GG
RF27 | Página perguntas Quiz | Desenvolvimento da página perguntas.Nela terá as perguntas e as alternativas. | Essencial | 8 | M
RF28 | Validação acertos Quiz | Na tela perguntas Quiz quando o usuário escolher a alternativa correta irá aparecer o acrescimo de pontos. | Essencial | 8 | M
RNF01 | Prototipagem do Site | Desenvolver o protótipo do site na ferramenta de design Figma, incluindo a identidade visual. | Essencial | 13 | GG
RNF02 | Design do site | Fazer a modelagem do design referente do que será o site. | Essencial | 21 | GG
RNF03 | Modelagem de Banco de Dados | Definir as regras de negócio e modelar as tabelas iniciais do banco de dados, apresentando o script com os comandos CREATE. | Essencial | 13 | G